УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по образованию

Администрации Великого Новгорода

от   .01.2014      №

План-график мероприятий

по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в Новгородской области

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учредитель | Учреждения |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1 | Разработка плана – графика введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в Великом Новгороде | июль 2013 года | Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее Комитет по образованию), | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в Великом Новгороде январь 2014 года | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях (далее МАДОУ) Великого Новгорода январь 2014 года |
| 1.2 | Издание приказа «О подготовке к переходу на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» | июль 2013 года | Комитет по образованию | Приказ «О подготовке к переходу на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» июль 2013 | Приказ «О подготовке к переходу на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» июль 2013 |
| 1.3 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | 2013 года 2014 год | Комитет по образованию Муниципальное автономное образовательное учреждене повышение квалификации специалистов «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» (далее МАОУ ПКС «ИОМиКР») | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |
| 1.4 | Разработка нормативно правовых актов муниципального уровня в соответствие с ФГОС ДО | январь-май 2014 года | Комитет по образованию | Проведение совещаний по ознакомлению и разъяснению инструктивно-информационных писем департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области (далее департамент) о подготовке к введению ФГОС ДО в Новгородской области | Приведение локальных актов МАДОУ в соответствие с ФГОС ДО май 2014 года |
| 1.5 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | февраль -май 2014 года | Комитет по образованию, дошкольные учреждения | Сбор информации о готовности воспитателей дошкольных учреждений к введению ФГОС ДО; о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны воспитателей и родителей | Участие в опросах |
| 1.6 | Приведение образовательных программ дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО, обеспечение их реализации в различных вариативных формах | 2014 год 2015 год | Дошкольные учреждения | Доведение методических рекомендаций Минобрнауки России до образовательных организаций; организация методической помощи образовательным организациям по приведению образовательных программ дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО | Использование методических рекомендаций в практической деятельности по приведению образовательных программ дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО |
| 1.7 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Великом Новгороде | январь-октябрь 2014 года | Комитет по образованию, дошкольные учреждения | Создание экспертной карты по оценки готовности МАДОУ к введению ФГОС ДО до 1 июня 2014 | Создание в образовательных организациях условий реализации ФГОС ДО Заполнение экспертной карты по оценки готовности МАДОУ к введению ФГОС ДО и предварительная экспертиза готовности (в соответствии с экспертной картой) МАДОУ к введению ФГОС ДО |
| 1.8 | Приведение уровня оснащенности образовательных учреждений средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Май 2014 года - декабрь 2016 года | Комитет по образованию, дошкольные учреждения | Сбор информации по мониторингу уровня оснащенности образовательных организаций июнь 2014 года июль 2015 года июнь 2016 года Учет методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности образовательных организаций при формировании муниципальных бюджетов на очередной финансовый год | Апробация методических рекомендаций Минобрнауки России в образовательных организациях - пилотных площадках Учет методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности образовательных организаций при организации закупок для создания развивающей предметно - пространственной среды Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности в соответствии с требованиями ФГОС ДО декабрь 2014 года |
| 1.9 | Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования, включаемых в федеральный реестр примерных образовательных программ | 2014 год – 2016 год | Комитет по образованию, дошкольные учреждения | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования и направление предложений в департамент | Участие в обсуждении вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования, использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования |
| 1.10 | Принятие мер, направленных на развитие негосударственного сектора в дошкольном образовании | 2014 год | Комитет по образованию | Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1 | Организация работы Координационного совета по развитию образования Великого Новгорода по введению ФГОС ДО | май 2014 года | Комитет по образованию, МАОУ ПКС «ИОМиКР» | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в составе Координационного совета по развитию образования Великого Новгорода | Создание рабочей группы образовательного учреждения по введению ФГОС ДО |
| 2.2 | Организация деятельности региональных инновационных площадок по введению ФГОС ДО | январь – декабрь 2014 года | Комитет по образованию, МАОУ ПКС «ИОМиКР» | Определение перечня инновационных площадок Координация и организационное сопровождение деятельности инновационных площадок по введению ФГОС ДО | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования Оформление заявок в Совет по инновационной деятельности до 01 мая 2014 года |
| 2.3 | Организация предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | постоянно | Комитет по образованию, МАОУ ПКС «ИОМиКР» | Методическое сопровождение организации работы пунктов по предоставлению методической, психолого - педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Организация работы пунктов по предоставлению методической, психолого - педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.4 | Оказание консультативной и информационной помощи руководителям и специалистам ОУ по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 год – 2015 год | Комитет по образованию, МАОУ ПКС «ИОМиКР» | Корректировка тем муниципальных методических структур в соответствии с введением ФГОС ДО | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в образовательном учреждении. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур образовательных учреждений по подготовке и введению ФГОС ДО |
| 2.5 | Участие в видеоконференциях, организованных Минобрнауки России, Российской Академией образования по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Комитет по образованию, МАОУ ПКС «ИОМиКР» | Обеспечение участия в проводимых видеоконференциях, вебинарах, совещаниях, конференциях | Участие в проводимых видеоконференциях, вебинарах, совещаниях, конференциях |
| 2.6 | Проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 год – 2015 год | Комитет по образованию, МАОУ ПКС «ИОМиКР» | Обеспечение участия в проводимых департаментом образования семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО. Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам введения ФГОС ДО для руководителей и заместителей дошкольных образовательных учреждений Великого Новгорода. | Участие в проводимых семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО |
| 2.7 | Разработка методических рекомендаций по введению ФГОС ДО в образовательную практику Новгородской области (на основе обобщения опыта инновационных площадок) | январь 2015 года | Комитет по образованию, МАОУ ПКС «ИОМиКР», пилотные ОУ | Подготовка материалов по итогам обобщения опыта инновационных площадок по введению ФГОС ДО | Представление образовательными организациями (инновационными площадками) обобщенных данных по итогам введения ФГОС ДО |
| 2.8 | Проведение областной конференции по обобщению опыта введения ФГОС ДО в Новгородской области. Проведение городской конференции по обобщению опыта введения ФГОС ДО в Новгородской области | 2016 год | Комитет по образованию, МАОУ ПКС «ИОМиКР», пилотные ОУ | Представление материалов к областной конференции Обеспечение участия в конференции. Подготовка и проведение городской конференции. | Представление материалов к конференции Участие в конференции |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов системы дошкольного образования области по вопросам ФГОС ДО | 2014 год – 2016 год | Комитет по образованию, МАОУ ПКС «ИОМиКР» | План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования февраль 2014 года | План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольных учреждений январь 2014 года |
| 3.2 | Аттестация педагогических работников системы дошкольного образования в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России | После разработки методических рекомендаций Минобрнауки России | Комитет по образованию | Информирование МАДОУ по вопросам подготовки аттестации педагогических работников системы дошкольного образования в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России | Аттестация педагогических работников системы дошкольного образования в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России |
| 3.3 | Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | ноябрь 2015 года | Комитет по образованию, МАОУ ПКС «ИОМиКР» | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | Определение наставников для работы с молодыми специалистами с установлением доплаты |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1 | Разработка и утверждение методики расчета нормативов по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | июль 2014 года | Комитет по образованию | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | Эффективное планирование расходов средств учредителя и средств областного бюджета |
| 4.2 | Использование средств Государственной программы Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» на создание дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования | 2014 год – 2020 год | Комитет по образованию | Эффективное использование средств субсидий на создание дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования | Эффективное использование средств субсидий на создание дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования |
| 4.3 | Использование средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету области на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования | 2014 год – 2020 год | Комитет по образованию | Эффективное использование средств субсидий на создание дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования | Эффективное использование средств субсидий на создание дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования |
| 4.4 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | апрель 2014 года апрель 2015 года | Комитет по образованию | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Выполнение государственных (муниципальных) заданий |
| 4.5 | Оказание платных дополнительных образовательных услуг в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | 2014 год – 2020 год | Комитет по образованию | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Организация информационно-разъяснительной кампании в СМИ Великого Новгорода и муниципальных районов: медиа-мероприятия, организация интервью руководителей; информационное сопровождение мероприятий в рамках введения ФГОС | 2014 год – 2015 год | Комитет по образованию, МАОУ ПКС «ИОМиКР» | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО Размещение на сайте комитета по образованию информации по введению ФГОС ДО | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО Размещение на сайте МАДОУ информации по введению ФГОС ДО |
| 5.2 | Организация каналов обратной связи с педагогической и родительской общественностью: проведение опросов, «горячих линий» с освещением результатов в СМИ; введение специальной рубрики на информационно-аналитическом портале «Педсовет для всех»; информационное сопровождение реализации мероприятий Плана-графика | 2014 год – 2015 год | Комитет по образованию, МАОУ ПКС «ИОМиКР» | Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС ДО Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС ДО Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения |
| 5.3 | Учреждение специальной номинации по освещению вопросов введения ФГОС ДО в областном конкурсе СМИ | 2015 год |  |  |  |
| 5.4 | Создание видеофильма о внедрении ФГОС ДО в образовательных организациях Новгородской области | 2015 год | Комитет по образованию | Представление материалов для видеофильма | Представление материалов для видеофильма |