УТВЕРЖДЕН приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода .07.2013 №

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в Великом Новгороде

| № п/п | Направления мероприятий | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС) | Разработка плана – графика введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в Великом Новгороде | июль 2013 года | Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее Комитет по образованию), |
|  |  | Издание Приказа «О подготовке к переходу на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» | июль 2013 года | Комитет по образованию |
|  |  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | октябрь-декабрь 2013 года | Комитет по образованию Муниципальное автономное образовательное учреждене повышение квалификации специалистов «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» (далее МАОУ ПКС «ИОМиКР») |
|  |  | Приведение нормативно правовых актов муниципального уровня в соответствие с ФГОС ДО | январь-май 2014 года | Комитет по образованию |
| 2 | Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС | Использование средств долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011-2020 годы» на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста | 2013-2015 годы | В соответствии с соглашением Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода и Департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области |
|  |  | Использование средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету города на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования Великого Новгорода | 2013-2015 годы | В соответствии с соглашением Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода и Департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области |
|  |  | Использование средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету города на поддержку реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2103 -2020 годы | 2013-2015 годы | Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода, руководители МАДОУ |
| 3 | Организационное обеспечение введения ФГОС | Проведение совещания при руководителе комитета по образованию Администрации Великого Новгорода по вопросам подготовки к введению ФГОС ДО | декабрь 2013 года | Комитет по образованию МАОУ ПКС «ИОМиКР» |
|  |  | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО | ноябрь 2013 года | Комитет по образованию МАОУ ПКС «ИОМиКР» |
|  |  | Участие в конференциях, семинарах организованных Министерством образования и науки Российской Федерации, Российской Академией образования, Департаментом образования, науки и молодежной политики Новгородской области по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | 2013-2015 годы | Комитет по образованию МАОУ ПКС «ИОМиКР» |
|  |  | Проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | 2013 – 2015 годы | Комитет по образованию МАОУ ПКС «ИОМиКР» |
|  |  | Оказание консультативной и информационной помощи специалистам МАДОУ, руководителям ОУ, руководителям методических объединений | 2013-2015 годы | Комитет по образованию МАОУ ПКС «ИОМиКР» |
|  |  | Участие в общероссийском мониторинге по введению ФГОС дошкольного образования | 2013-2016 годы | Комитет по образованию |
|  |  | Проведение муниципального Координационного совета по развитию образования по теме «Подготовка и введение ФГОС ДО» | август 2014 год | Комитет по образованию МАОУ ПКС «ИОМиКР» |
|  |  | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации основной образовательной программы дошкольного образования на совещании руководителей | декабрь 2013 года, январь – май 2014 года | Комитет по образованию |
|  |  | Проведение инструктивных совещаний с руководителями МАДОУ по по подготовке к введению ФГОС ДО | октябрь 2013 | Комитет по образованию |
|  |  | Определение перечня пилотных МАДОУ переходящих на ФГОС ДО с сентября 2014 года | октябрь 2013 года | Комитет по образованию МАОУ ПКС «ИОМиКР» |
|  |  | Разработка проекта ОЭР «Введение ФГОС дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Великого Новгорода» | октябрь 2013 года | Комитет по образованию МАОУ ПКС «ИОМиКР» |
|  |  | Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ДО в пилотных МАДОУ | октябрь 2013 года -декабрь 2016 | МАОУ ПКС «ИОМиКР» |
|  |  | Создание экспертной карты по оценки готовности МАДОУ к введению ФГОС ДО | январь 2014 года | Комитет по образованию |
|  |  | Предварительная экспертиза готовности (в соответствии с экспертной картой) МАДОУ к введению ФГОС ДО | февраль-март 2014 года | Комитет по образованию |
|  |  | Организация мониторинга готовности МАДОУ к введению ФГОС ДО | 2014-2015 годы | Комитет по образованию |
|  |  | Корректировка тем муниципальных методических структур в соответствии с введением ФГОС ДО | январь 2014 года | МАОУ ПКС «ИОМиКР» |
| 4 | Кадровое обеспечение ФГОС | Подготовка предложений по обновлению содержания профессиональных образовательных программ повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений с учетом введения ФГОС ДО | ноябрь-декабрь 2013 года | Комитет по образованию МАОУ ПКС «ИОМиКР» |
|  |  | Разработка предложений в проект профессионального стандарта деятельности воспитателя дошкольной образовательной организации |  | Комитет по образованию, МАОУ |
|  |  | Обеспечение участия в курсовой подготовке педагогов МАДОУ, осуществляющих переход на ФГОС ДО | 2013-2015 годы | Комитет по образованию, руководители МАДОУ, МАОУ ПКС «ИОМиКР» |
|  |  | Обеспечение участия педагогов МАДОУ в целевой контрактной подготовке по специальности «дошкольное образование» | 2013-2015 годы | Комитет по образованию |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС | Организация информационно-разъяснительной кампании в СМИ Великого Новгорода: медиа-мероприятия, организация интервью руководителей; информационное сопровождение мероприятий в рамках подготовки к введению ФГОС ДО | постоянно | Комитет по образованию, |
|  |  | Размещение на сайте комитета по образованию и сайтах МАДОУ информации по введению ФГОС ДО | постоянно | Комитет по образованию, руководители МАДОУ |
|  |  | Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС ДО: заседания наблюдательных советов МАДОУ, открытые заседания педагогических советов, родительские собрания, публичные отчеты | 2013-2015 годы | Комитет по образованию, руководители МАДОУ |
|  |  | Организация каналов обратной связи с педагогической и родительской общественностью: проведение опросов, «горячих линий» с освещением результатов в СМИ; информационное сопровождение реализации мероприятий Плана-графика | 2014 год | Комитет по образованию, |
|  |  | Участие в областном конкурса газет детских садов | 2015 год | Комитет по образованию, Руководители МАДОУ |

______________________________________